## Sheet2
correlativo_interno | nomenclatura | ano | subsecretaria | objetivo_auditoria | actividad_auditoria | codigo_caigg | proceso_transversal | tipo_informe | division | area_auditada | n_informe | fecha_informe | proceso | nombre_auditor | descripcion_del_hallazgo | descripcion_recomendacion | responsable | criticidad | descripcion_compromiso | plazo_estimado | plazo_que_compromete_auditado | diferencia | avance | condicion | estado | medios_de_verificacion | observacion | proveniente | reprogramado
279 | NO PMG | 2016 | SSP | Institucional | Auditoria Interna | UAI N°05 | Mejoramiento de la gestión | Informe Final | División de Administración y Finanzas | Unidad de Tesoreria | UAI N°05 | 2016-02-24 | Servicio de Teleradiología | Manuel Lara Espinoza | No se da cumplimiento al monitoreo del vencimiento de las Garantías, por parte del encargado de Caja, acción de control establecida en el Manual de Procedimientos del Departamento de Finanzas | Tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento al procedimiento de “Custodia de Boletas de Garantía”, junto con realizar las gestiones necesarias para concretar las mejoras al Sistema de Garantías relacionadas con las alertas automáticas respecto del vencimiento de las mismas | Jefa Unidad de Tesorería | Criticidad Media | Cajero solicitará todos los días viernes o día hábil anterior, a las Unidades de Compro y Egresos, retroalimentación de Informe entregado por el Sistema de Boletas de Garantía los días lunes. | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT_279 NO PMG Memo N°63 del 28 de abril suscribe compormisos PT_279 NO PMG_Correo suscribe compormisos PT_279_NO PMG_Seguimiento Compromisos N°279,280 y 281
280 | NO PMG | 2016 | SSP | Institucional | Auditoria Interna | UAI N°05 | Mejoramiento de la gestión | Informe Final | División de Administración y Finanzas | Unidad de Tesoreria | UAI N°05 | 2016-02-24 | Servicio de Teleradiología | Manuel Lara Espinoza | b) El Sistema de “Boletas de Garantía”, no arroja alertas respecto del vencimiento de las mismas | Tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento al procedimiento de “Custodia de Boletas de Garantía”, junto con realizar las gestiones necesarias para concretar las mejoras al Sistema de Garantías relacionadas con las alertas automáticas respecto del vencimiento de las mismas | Jefa Unidad de Tesorería | Criticidad Media | emision semanal de un correo electrónico , todos los días lunes a las 09.00, informando las Boletas que vencerán dentro de los 30 días siguientes, el cual les erá remitido automáticamente (desde el sistema de boletas de garantía), a todos los entes involucrados en el control de estyos documentos | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT_280 NO PMG Memo N°63 del 28 de abril suscribe compormisos PT_280 NO PMG_Correo suscribe compormisos PT_280_NO PMG_Seguimiento Compromisos N°279,280 y 281
281 | NO PMG | 2016 | SSP | Institucional | Auditoria Interna | UAI N°05 | Mejoramiento de la gestión | Informe Final | División de Gestión de Red Asistencial | Depto. Telemedicina | UAI N°05 | 2016-02-24 | Servicio de Teleradiología | Manuel Lara Espinoza | Retraso en la Celebración del Contrato con el proveedor INTESIS S.A., correspondiente al Servicio de “Interoperabilidad y Transmisión de Datos”, el que a la fecha de cierre del presente Informe alcanza los 43 días, afectando al “Principio de Celeridad” de los actos, establecido en el artículo 7° de la Ley 19.880 que establece las “Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado | Emitir un Informe que justifique técnicamente el retraso de la formalización del contrato | Jefa Unidad de Telemedicina | Criticidad Alta | Desarrollar las actividades y gestiones requeridas con el Depto. Sectorial TIC y División Juirídica para la celebración de contrato con empresa INTESIS, al momento de contar con aprobación de CGR del contrato de Servicio de Informes Radiológicos. | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 0 | 0 | Reprogramado | Reprogramado | Solicita modificación Corr 281 | EL COMPROMISO NO CORRESPONDE A SSP ES DE SRA, POR LO CUAL SE SACA DE ESTA PLANILLA Y SE INCORPORA A REDES CON EL CORRELATIVO 246
504 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | No fue posible verificar que la Oficina de Tesorería, genere nueva carta de cobro para las Instituciones que no realizan pagos dentro de los 10 días siguientes al que se recepcionó la carta de cobro inicial, esto según lo establecido en el Manual de Procedimientos. | Que la Oficina de Tesorería, al revisar las recaudaciones y verificar que la Institución de Salud no ha realizado el pago del subsidio, enviar nuevamente carta de cobro. | JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | Criticidad Alta | Se dará cumplimiento a lo establecido en el manual de procedimiento de la reiteración de cobranza y adicionalmente, en forma trimestral se enviará carta a la Superintendencia de Salud, con aquellas instituciones que no dan respuesta a las cartas señaladas. | 2017-03-03 | 2017-04-15 | 0 | 0 | No Evaluado | Vigente |  | En Suscripción
505 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | Se observan diferencias en los cálculos efectuados en sistema SIRH, los cálculos efectuados por las Instituciones de Salud y los efectuados por auditoría. Según lo informado por la Oficina de Tesorería en su planilla de control de recaudación de subsidios. | Revisar los estándares y/o parámetros de cálculo de subsidios establecidos por sistema SIRH y controlar periódicamente las diferencias que se puedan efectuar contra los cálculos efectuados por las Instituciones de Salud | JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | Criticidad Alta | Se solicitará una reunión a través de correo electronico con DIGEDEP, a fin de revisar y replantear los puntos que fueron respondidos en memorandum N° 05 de los cuales no hay claridad. Referente a memo N° 206 15.12.16. | 2017-03-03 | 2017-04-15 | -17 | 0 | No Evaluado | Vigente |  | En Suscripción
506 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | Según la muestra revisada, se observaron 52 Licencias Médicas pendientes por recuperar en la Subsecretaría de Salud Pública por un monto de $22.699.521 y se observaron 75 Licencias Médicas pendientes por recuperar en la Subsecretaría de Redes Asistenciales por un monto de $33.550.476, comprendiendo esta revisión los años 2014, 2015 y 2016. De un total por recuperar de $1.144.109.144 en la SSP y $115.307.883 en la SRA. Asimismo, respecto a los años anteriores 2014-2015, se pudo observar saldos pendientes por recuperar de $798.868.225 y $64.701.653 respectivamente. | Realizar las gestiones pertinentes para la recuperación de los subsidios pendientes por recuperar por concepto de Licencias Médicas recepcionadas por la Institución. | JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | Criticidad Alta | Se efectuara las siguientes acciones. 1.- Se realizará a través del Sistema Data Warehouse, mensualmente descarga a fin de actualizar la informacion de los estados de Licencias Medicas de FONASA, para que el Departamento de Gestión de las Personas actualice la base SIRH y se pueda efectuar las gestiones de cobranza a quien corresponda. Reporte que será enviado via correo electronico al Dpto. de Gestión de las Personas. 2.- Se solicitará vía Oficio al Instituto de Salud Laboral, detalle de pagos obtenidos y otras Intituciones de Salud,con fin de reportar , rebajar y actualizar LM | 2017-03-03 | 2017-04-15 | -17 | 0 | No Evaluado | Vigente |  | En Suscripción
507 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | Según la muestra revisada, se observaron 2 Licencias Médicas que no han sido devengadas en sistema SIGFE, (1 SSP y 1 SRA). Comprendiendo esta revisión los años 2015 y 2016. (Principio del devengado; Oficio Nº60820 de 2005 de la Contraloría General de la República) | Realizar las gestiones pertinentes para regularizar los devengos no realizados producidos por Licencias Médicas recepcionadas por la Institución. | JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | Criticidad Alta | Se realizará una actualización de la base de recuperación de licencia señaladas en el punto anterior, efectuando los ajustes contables correspondientes, ademas apartir de Enero 2017, se realiza un cruce de informacion conjunto con el Dpto. de Gestión de las personas. | 2017-03-03 | 2017-04-15 | -17 | 0 | No Evaluado | Vigente |  | En Suscripción
508 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | No se observó procedimiento, que establezca que los montos recuperados por concepto de LM, sean utilizados para un fin específico | Elaborar procedimiento, que establezca la administración o gestión, de los recursos recuperados por LM | JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | Criticidad Alta | 1.- Existe una normativa Oficio Circular N° 29/2016 punto N° 7.1, (Hacienda), señala que las suplencias y reemplazos deben solventarse con la recuperación de licencias médicas. 2.- Los protocolos de Gestión que se firman anualmente por todas las Seremis, en su letra C.1, indica el procedimiento para dicho contrato | 2017-03-03 | 2017-03-03 | -60 | 0 | No Evaluado | Suscripción |  | En Suscripción
509 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | De la muestra analizada en la SSP para el año 2016, sobre el ingreso y envío de las LM a la Institución de Salud, se observaron que 2 licencias de un total de 72, fueron ingresadas al sistema SIRH con 46 y 16 días hábiles posteriores al plazo establecido. | Instruir a los encargados de Nivel Central y Regiones o a quien corresponda, el plazo de envío de las LM a las Instituciones de Salud e indicar los efectos que provoca dicho retraso. | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS | Criticidad Alta | En Suscripción | 2017-03-03 | 2017-03-03 | -60 | 0 | No Evaluado | Suscripción |  | En Suscripción
510 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | Se observan diferencias en los cálculos efectuados en sistema SIRH, los cálculos efectuados por las Instituciones de Salud y los efectuados por auditoría. Según lo informado por la Oficina de Tesorería en su planilla de control de recaudación de subsidios. | Revisar los estándares y/o parámetros de cálculo de subsidios establecidos por sistema SIRH y controlar periódicamente las diferencias que se puedan efectuar contra los cálculos efectuados por las Instituciones de Salud | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS | Criticidad Alta | En Suscripción | 2017-03-03 | 2017-03-03 | -60 | 0 | No Evaluado | Suscripción |  | En Suscripción
511 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | No se observa en sistema SIRH, el cambio del “Estado” de las Licencias Médicas, en aquellos casos en que la Licencia Médica rechazada o reducida, ha percibido algún porcentaje de recuperación, ya sea esta parcial o total. | Actualizar los registros de las Licencias Médicas en sistema SIRH, llevando un control periódico de los estados de éstas | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS | Criticidad Alta | En Suscripción |  |  | -42857 | 0 | No Evaluado | Suscripción |  | En Suscripción
512 | NO PMG | 2017 | SSP | Institucional | Auditoria Interna |  | Fiscalización | Informe Final | DIFAI | Finanzas | UAI N°05 | 2017-02-03 | Recuperación de Licencia Médicas | Nicole Menares Campos, Osvaldo Gamboa Fuentes | Se observa diferencia en la información entregada por la Oficina de Personal, en comparación con la información entregada por el Sistema SIGFE (Oficial), en lo que se refiere al ítem presupuestario de suplencias y reemplazos. | Realizar un control periódico de la información que la Oficina de Personal maneja, con la información que se entrega en el Sistema SIGFE | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS | Criticidad Alta | En Suscripción |  |  | -42857 | 0 | No Evaluado | Suscripción |  | En Suscripción