## Sheet2
correlativo_interno | nomenclatura | ano | subsecretaria | division | area_auditada | n_informe | fecha_informe | proceso | nombre_auditor | descripcion_del_hallazgo | descripcion_recomendacion | responsable | criticidad | descripcion_compromiso | plazo_estimado | plazo_que_compromete_auditado | diferencia | avance | condicion | estado | medios_de_verificacion | observacion
246 | NO PMG | 2015 | SSP | Fonasa | Fonasa | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | FONASA no cuenta con inventario actualizado para saber la cantidad de software, servidores, etc. con que cuenta la Institución. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Realizar el levantamiento y rotulado de activos de información para productos estratégicos y de soporte de la institución, sujetas al presupuesto asignado al OSI para dicho levantamiento | 42704 | 42704 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vigente
247 | NO PMG | 2015 | SSP | Fonasa | Fonasa | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | FONASA no posee un procedimiento o protocolo formalizado que regule o defina el trabajo de un área segura. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se compromete la oficialización del procedimiento "control de acceso y Trabajo en Area Segura"para el Data center ubicado en Monjitas 665 Piso 1en su tercer control de acceso | 42520 | 42520 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT_247_REG_LIBRO_MONJITAS PT_247_REG_CONTORL_ACCESO_FONASA PT_247_PUB_DIFUSIÓN_PROCED PT_247_PROCED_CONTROL_ACCESO PT_247_PERÍMETRO_SEG_FÍSICA PT_247_FOTOS_CONTROL_ACCESO
248 | NO PMG | 2015 | SSP | Fonasa | Fonasa | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | El Fondo Nacional de Salud (FONASA) no posee un procedimiento o protocolo formalizado que regule o defina el trabajo de un área segura. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | El Departamento de tecnologías de la información desarrollará un Plan de Administración de Capacidad , el cual incluirá los sistemas críticos. | 42582 | 42582 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vencido
249 | NO PMG | 2015 | SSP | Fonasa | Fonasa | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | El Fondo Nacional de Salud (FONASA) no posee un procedimiento o protocolo formalizado que regule o defina el trabajo de un área segura. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se generarán los procedimientos respectivos y su seguimiento de implementación | 42704 | 42704 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vigente
250 | NO PMG | 2015 | SSP | Fonasa | Fonasa | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | El Fondo Nacional de Salud (FONASA) no posee un procedimiento o protocolo formalizado que regule o defina el trabajo de un área segura. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se generarán los procedimientos respectivos y su seguimiento de implementación | 42704 | 42704 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vigente
251 | NO PMG | 2015 | SSP | Fonasa | Fonasa | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | Fonasa no cuenta con plan de continuidad del negocio y planes de contingencia formales. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se generará propuesta de desarrollo, generando además una gestión de riesgos a los activos definidos como críticos dentro de los procesos, generando planes respectivos | 42704 | 42704 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vigente
252 | NO PMG | 2015 | SSP | Cenabast | Cenabast | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | En CENABAST no se encuentra difundida la política de seguridad de la información. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Las actividades de difusión y capacitación respecto al SII, se llevara acabao durante el presente año. | 42369 | 42369 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT 252 NO PMG Acta N°236 PT 252 NO PMG Correo respaldo
253 | NO PMG | 2015 | SSP | Cenabast | Cenabast | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | CENABAST no tiene incorporado en sus convenios informáticos las cláusulas de propiedad intelectual, confidencialidad y auditabilidad. Cláusulas que le permiten resguardar su patrimonio, privacidad de sus usuarios e imagen institucional. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se estudiaran los contratos vigentes de Servicios Novis S.A. y A. Service S.A. con el fin de incorporar las cláusulas que se estimen pertinentes. Respectodel personal TIC, se estudiaran los contratos vigentes y se procederá a sugerir la modificación correspondiente al Departamento de Gestión de las personas. | 42399 | 42399 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT_253_ACTA_240
254 | NO PMG | 2015 | SSP | Cenabast | Cenabast | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | CENABAST no realiza durante el año 2015 las pruebas establecidas en el procedimiento pruebas establecidas en el procedimiento PCN-SSI-001 “Plan de Continuidad del Negocio”, el cual indica: “Los escenarios que contempla el Plan de Continuidad deben ser recreados de manera tal que permita monitorear y evaluar la efectividad del documento, y por ende, de responder oportunamente a las necesidades de la red pública de salud en períodos de contingencia”. En el mismo documento se estipula: “Las pruebas contemplaran el apagón de los sistemas de información de CENABAST, cortes de luz, reubicación temporal de algunos funcionario(a)s, entre otras”. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se revisarán los eventos de corte de suministro electrico registrados durante el año 2015, según lo revisado de forma interna, estos sirven como pruebas empiricas ya que fueron coordinadas manteniendo la plataforma tecnológica diponible. | 42369 | 42369 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT 254_NO PMG_Acta N°237 PT_254 NO PMG Correo de Respaldo
255 | NO PMG | 2015 | SSP | Cenabast | Cenabast | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | En Cenabast: Falta de Procedimientos de Sistema de Seguridad de Información (SSI). No existe procedimiento que señale a lo menos: 1. Uso de servicios de redes; autenticación del usuario para conexiones externas; identificación del equipo en red; protección del puerto de diagnóstico remoto; segregación de redes; control de conexión de redes; u otro de interés. 2. Directivas para el registro seguro en terminal; identificación y autenticación de usuarios; sistema de gestión de claves; uso de utilidades del sistema; sesión inactiva; limitación de tiempo de conexión u otro de interés. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Se compromete la generación de procedimientos "Seguridad de los servicios de Red y Seguridad en los puestos de trabajo. | 42580 | 42580 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vencido
256 | NO PMG | 2015 | SSP | Instituto de Salud Pública | Instituto de Salud Pública | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | En ISP si bien existe un planificación de mantención y/o restauración para asegurar la disponibilidad de la información, no se advierte un plan para las áreas clasificada como críticas. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | Establecer un Plan trabajo acotado para el levantamiento de las áreas clasificada como críticas. | 42490 | 42490 | 0 | 1 | Cumplida | Finalizado | PT_256_LEV_ÁREAS_CRÍTICAS
257 | NO PMG | 2015 | SSP | Superintendencia de Salud | Superintendencia de Salud | DAM N°54 | 42394 | Seguridad de la Información | Gabriel Reveco Peña | En Superintendencia de Salud La Política del Sistema de Seguridad de la Información no ha sido actualizada. | Se sugiere que las Instituciones en cuestión generen un plan de acción con la finalidad de normalizar las brechas existentes. | Encargado Seguridad de la Información | Criticidad Media | 1) Actualizar los integrantes del Comité de Seguridad y actualizar sus funciones y compromisos a ejecutar. 2) Comité de Seguridad deberá actualizar la Política de Seguridad y publicarla para su difusión. | 42552 | 42552 | #VALUE! | 0 | En Proceso | Vencido