## Sheet2
correlativo_interno | nomenclatura | ano | subsecretaria | objetivo_auditoria | actividad_auditoria | codigo_caigg | proceso_transversal | tipo_informe | division | area_auditada | n_informe | fecha_informe | proceso | nombre_auditor | descripcion_del_hallazgo | descripcion_recomendacion | responsable | criticidad | descripcion_compromiso | plazo_estimado | plazo_que_compromete_auditado | diferencia | avance | condicion | estado | medios_de_verificacion | observacion | proveniente | reprogramado
1 | REPROG. | 2012 | SRA | Institucional | Auditoria Interna | 27 | Administración de bienes estratégicos | Informe Final | División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Depto. de Gestión de Rec. Hum.(DIGEDEP) | 27 | 2012-10-01 | Evaluación al Control Interno Institucional | Pamela Reyes Pérez | De las Actividades de Control: No todas las Divisiones informan contar con la Descripción de sus principales procesos de manera escrita. Aun cuando son conocidos algunos procedimientos. | Que la DIGEDEP, elabore, formalice y difunda, los correspondientes Manuales de procedimientos. | Jefa de División de Gestión y Desarrollo de las Personas |  | Reformulación de los principales procedimientos internos | 2014-07-30 | 2015-12-15 | 0 | 0 | Reprogramado | Reprogramado | PT_ Correo_Actualiza fechas PMG SRA y solicita medios | Reprogramado Correlativo N° 247 |  | 247
2 | REPROG. | 2012 | SRA | Institucional | Auditoria Interna | 27 | Administración de bienes estratégicos | Informe Final | División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Depto. de Gestión de Rec. Hum.(DIGEDEP) | 27 | 2012-10-01 | Evaluación al Control Interno Institucional | Pamela Reyes Pérez | De las Actividades de Control: No todas las Divisiones informan contar con la Descripción de sus principales procesos de manera escrita. Aun cuando son conocidos algunos procedimientos. | Que la DIGEDEP, elabore, formalice y difunda, los correspondientes Manuales de procedimientos. | Jefa de División de Gestión y Desarrollo de las Personas |  | Manual de Organización y Funciones de la División | 2014-07-30 | 2015-12-15 | 0 | 0 | Reprogramado | Reprogramado | PT_ Correo_Actualiza fechas PMG SRA y solicita medios | Reprogramado Correlativo N° 248 |  | 248
247 | REPROG. | 2012 | SRA | Institucional | Auditoria Interna | 27 | Administración de bienes estratégicos | Informe Final | División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Depto. de Gestión de Rec. Hum.(DIGEDEP) | 27 | 2012-10-01 | Evaluación al Control Interno Institucional | Pamela Reyes Pérez | De las Actividades de Control: No todas las Divisiones informan contar con la Descripción de sus principales procesos de manera escrita. Aun cuando son conocidos algunos procedimientos. | Que la DIGEDEP, elabore, formalice y difunda, los correspondientes Manuales de procedimientos. | Jefa de División de Gestión y Desarrollo de las Personas |  | Reformulación de los principales procedimientos internos | 2014-07-30 | 2015-12-15 | 0 | 0 | Reprogramado | Reprogramado | PT_ 247_Correo_Actualiza fechas PMG SRA y solicita medios | FINALIZADO COMPROMISO |  | 355
248 | REPROG. | 2012 | SRA | Institucional | Auditoria Interna | 27 | Administración de bienes estratégicos | Informe Final | División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Depto. de Gestión de Rec. Hum.(DIGEDEP) | 27 | 2012-10-01 | Evaluación al Control Interno Institucional | Pamela Reyes Pérez | De las Actividades de Control: No todas las Divisiones informan contar con la Descripción de sus principales procesos de manera escrita. Aun cuando son conocidos algunos procedimientos. | Que la DIGEDEP, elabore, formalice y difunda, los correspondientes Manuales de procedimientos. | Jefa de División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Criticidad Alta | Manual de Organización y Funciones de la División | 2014-07-30 | 2015-12-15 | 0 | 0 | Reprogramado | Reprogramado | PT_ 248_Correo_Actualiza fechas PMG SRA y solicita medios | FINALIZADO COMPROMISO |  | 356
355 | PMG | 2015 | SRA | Institucional | Auditoria Interna | 27 | Administración de bienes estratégicos | Informe Final | División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Depto. de Gestión de Rec. Hum.(DIGEDEP) | 27 | 2012-10-01 | Evaluación al Control Interno Institucional | Pamela Reyes Pérez | De las Actividades de Control: No todas las Divisiones informan contar con la Descripción de sus principales procesos de manera escrita. Aun cuando son conocidos algunos procedimientos. | Que la DIGEDEP, elabore, formalice y difunda, los correspondientes Manuales de procedimientos. | Jefa de División de Gestión y Desarrollo de las Personas |  | Reformulación de los principales procedimientos internos | 2014-07-30 | 2015-12-15 | 0 | 0 | No Cumplida | Cerrado | PT_ 247_Correo_Actualiza fechas PMG SRA y solicita medios | FINALIZADO COMPROMISO
356 | PMG | 2015 | SRA | Institucional | Auditoria Interna | 27 | Administración de bienes estratégicos | Informe Final | División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Depto. de Gestión de Rec. Hum.(DIGEDEP) | 27 | 2012-10-01 | Evaluación al Control Interno Institucional | Pamela Reyes Pérez | De las Actividades de Control: No todas las Divisiones informan contar con la Descripción de sus principales procesos de manera escrita. Aun cuando son conocidos algunos procedimientos. | Que la DIGEDEP, elabore, formalice y difunda, los correspondientes Manuales de procedimientos. | Jefa de División de Gestión y Desarrollo de las Personas | Criticidad Alta | Manual de Organización y Funciones de la División | 2014-07-30 | 2015-12-15 | 0 | 0 | No Cumplida | Cerrado | PT_ 248_Correo_Actualiza fechas PMG SRA y solicita medios | FINALIZADO COMPROMISO